Информация

о ходе выполнения соглашения, заключенного с министерством образования области по реализации комплексного проекта модернизации образования

за 9 месяцев 2009г.

Реализация мероприятий комплексного проекта модернизации образования в Советском муниципальном районе в 2009г. осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 16.03.2009г. №99-П «О реализации комплексного проекта модернизации образования в Саратовской области в 2009г.» и Соглашением о взаимодействии по реализации комплексного проекта модернизации образования от 01.06.2009г. №33.

В целях достижения эффективных показателей реализации данного проекта утверждены план мероприятий и план-график по реализации  комплексного проекта модернизации образования, направленные на выполнение принятых обязательств. Вопросы реализации данных проектов рассматриваются на Муниципальном Собрании, на постоянно-действующих совещаниях при главе администрации Советского муниципального района, на совещаниях с руководителями образовательных учреждений, освещаются через СМИ и через сайты.

- Введение новой системы оплаты труда работников общего образования, направленной на повышение доходов учителей (НСОТ)

С 1.01.2009г. проведен 2-й этап введения НСОТ в 6 общеобразовательных учреждениях  района:

- внесены изменения в нормативно-правовые документы учреждений;

- разработаны новые локальные акты;

- создана комиссия по разработке показателей для оценки качества и эффективности труда работников учреждений;

- ведется мониторинг заработной платы работников образования.

Заработная плата педагогических работников за 9 месяцев в среднем по району составляет 10,554 руб.

Доля фонда оплаты труда учителей в общем фонде составляет 69%.

- Переход на нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений (НПФ)

Все 11 общеобразовательных учреждений получают бюджетные средства на основе принципов НПФ. Доля учебных расходов в нормативе бюджетного финансирования составляет 4,6%.

Величина норматива подушевого финансирования в общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности составила 23599 руб.; в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности составила 37595 руб.

- Развитие региональной системы оценки качества образования (РСОКО)

Качество образования, как комплексный подход, в районе учитывает учебные и внеучебные достижения детей, которые отслеживаются через систему мониторинга результативности деятельности учителей и обучения учащихся через портфолио, проводится муниципальный мониторинг оценки качества образования.

В районе действует Положение о муниципальной системе оценки качества образования Советского муниципального района, создан муниципальный центр оценки качества образования.

В 2009г. единый государственный экзамен проводился по 11-ти предметам. Доля выпускников общеобразовательных учреждений, проходивших государственную аттестацию в форме ЕГЭ по трем  и более учебным предметам составила 80,7%.

С 2009г. единый государственный экзамен вошел в штатный режим по 14 предметам учебного плана.

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х классов школ проходит в независимой форме. Доля выпускников 9 классов, прошедших государственную (итоговую) аттестацию в независимой форме в 2009г. составила 100%.

- Развитие сети общеобразовательных учреждений

В целях оптимизации сети образовательных учреждений района и реализации программы «Развитие сети общеобразовательных учреждений Советского муниципального района на 2008-2009г.»:

- функционируют 4 базовые школы – это МОУ-СОШ №1 р.п.Степное, МОУ-СОШ №2 р.п.Степное, МОУ-СОШ р.п.Пушкино, МОУ-СОШ с.Мечетное;

- действует сеть общеобразовательных учреждений района: 6 средних и 5 основных школ, одна из которых имеет филиал;

- осуществляется подвоз учащихся в средние школы района школьными автобусами.

Доля школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса, составила 85%.

- Расширение общественного участия в управлении образованием

В 11 общеобразовательных учреждениях действуют управляющие советы, которые участвуют в распределении средств стимулирующей части фонда оплаты труда работников, согласовании публичных отчетов об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности руководителей, организации питания и др. В каждом общеобразовательном учреждении имеется школьный сайт, который регулярно обновляется.

Приложение №1 к соглашению о взаимодействии по реализации комплексного проекта модернизации образования от 01.06.2009г. № 33

Основные показатели Советского муниципального района

по реализации комплексного проекта модернизации образования в Саратовской

области в 2009г.

| Наименование показателя | Обязательства Советского муниципального района по реализации КПМО в 2009г. |  |
| --- | --- | --- |
|  | план | факт |
| - 1. Абсолютное значение средней зарплаты учителей, в рублях | 10197 | 10554 |
| 1.2. Доля фонда оплаты труда учителей в общем фонде оплаты труда работников общеобразовательных учреждений, в % | 70 | 69 |
| 1.3. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, которые перешли на новую систему оплаты труда (далее – НСОТ),в% | 100 | 100 |
| 1.4. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, которые перешли на НСОТ, в % | 100 | 100 |
| 2.1. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, которые получают бюджетные средства на основе принципов нормативного подушевого финансирования (далее – НПФ),в% | 100 | 100 |
| 2.2.Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших бюджетные средства на основе принципов НПФ, в % | 100 | 100 |
| 2.3.Доля общеобразовательных учреждений, ведущих бухгалтерский и налоговый учет самостоятельно, в % | 100 | 100 |
| 2.4. Величина нормативов подушевого финансирования для муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных: |  |  |
| 2.4.1) в городской местности | 23599 | 23599 |
| 2.4.2) в сельской местности | 37595 | 37595 |
| 2.5. Доля учебных расходов в нормативе бюджетного финансирования общеобразовательных учреждений, в % | 4,6 | 4,6 |
| 3.1. Продолжительность участия Саратовской области в эксперименте по введению единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в учебных годах по состоянию на 31 августа 2007г. | 6 | 6 |
| 3.2. Количество учебных предметов, по которым выпускникам общеобразовательных учреждений предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию в форме ЕГЭ | 11 | 12 |
| 3.3. Доля выпускников общеобразовательных учреждений, проходящих государственную (итоговую) аттестацию не менее, чем по двум предметам, (русскому языку и математике) в форме ЕГЭ, в% | 99,8 | 99,5 |
| 3.4. Доля выпускников общеобразовательных учреждений, сдающих ЕГЭ по трем и более учебным предметам, в % | 80 | 80,7 |
| 3.5. Доля выпускников 9-х классов, проходящих не менее чем по двум предметам, внешнюю независимую итоговую аттестацию, осуществляемую межшкольными экзаменационными комиссиями, в % | 100 | 100 |
| 4.1. Доля школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса, в % | 85 | 85 |
| 4.2. Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности, в пределах норм, установленных Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами | 21 | 21 |
| 4.3. Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, в пределах норм, установленных Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами | 14 | 12,8 |
| 4.4. Число обучающихся на старшей ступени в расчете на одно общеобразовательное учреждение, имеющее старшую ступень | 65,0 | 51,3 |
| 5.1. Доля общеобразовательных учреждений, в которых согласно зарегистрированному уставу создан и действует орган самоуправления, обеспечивающий демократический, государственно-общественный характер управления образовательным учреждением, обладающий комплексом управленческих полномочий, в том числе, по принятию решений о распределении средств стимулирующей части фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения, в % | 100 | 100 |
| 5.2. Доля муниципальных образований, имеющих орган управления, обеспечивающий демократический, государственно-общественный характер управления образованием, ориентированный на его развитие, в том числе обладающий полномочиями по распределению фонда стимулирования руководителей общеобразовательных учреждений, в % | 100 | 100 |
| 5.3. Доля общеобразовательных учреждений, имеющих опубликованный (в СМИ, отдельным изданием, в сети Интернет) публичный отчет об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности, в % | 75 | 100 |
| 5.4. Доля общеобразовательных учреждений, имеющих свои регулярно (не реже 2 раз в месяц) обновляемые сайты в сети Интернет, в % | 98 | 100 |
| 5.5. Доля пунктов проведения итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений в форме ЕГЭ, в которых присутствовали общественные наблюдатели | 100 | 100 |
| 5.6. Доля общеобразовательных учреждений, в лицензировании, аккредитации которых приняли участие общественные эксперты, не являющиеся работниками учреждений, подведомственных органам управления образованием, от числа всех общеобразовательных учреждений, проходящих лицензирование, аккредитацию за отчетный период, в % | 100 | 100 |