Проект

КОМПЛЕКС МЕР

по модернизации в 2011 году общего

образования Советского муниципального района

Оглавление:

I. Мероприятия по реализации показателей модернизации муниципальной системы общего образования:

Показатель 1. Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в Советском муниципальном районе за IV квартал 2011 года и среднемесячной (по данным Федеральной службы государственной статистики) заработной платы работников в целом по экономике Саратовской области за I квартал 2011 года……………………………………………………………………………………3

Показатель 2. Доля школьников (по ступеням общего образования), обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников (по ступеням общего образования)…………………………………………………………………………………5

Показатель 3. Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категории и подтверждение соответствия занимаемой должности………………………………………………………………….6

Показатель 4. Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей………………………..7

Показатель 5. Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности образовательных учреждений……………………………………………………………………….......9

Показатель 6. Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов…………………………………………………………11

II. Механизмы управления реализации комплекса мер модернизации муниципальной системы общего образования…………………………………………..13

I. Мероприятия по реализации показателей модернизации муниципальной системы общего образования

Показатель 1.  Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в Советском муниципальном районе за IV квартал текущего года и среднемесячной (по данным Федеральной службы государственной статистики) заработной платы работников в целом по экономике Саратовской области за I квартал текущего года.

Цели и задачи:

- достижение конкурентоспособного уровня оплаты труда педагогических работников в районе;

- качественные изменения в учительской среде, в том числе за счет привлечения в общеобразовательные учреждения молодых учителей;

- развитие экономических механизмов:

- связи заработной платы с качеством, результативностью труда, основанного на исчислении рейтинга педагогов,

- выполнения требований родителей и общественности к качеству образования детей,

- сокращения избыточного персонала, обеспечения оптимальной наполняемости классов, снижения неэффективной учебной нагрузки обучающихся.

По итогам IV квартала ставится задача реализовать индикатор результативности  модернизации общего образования: «Средняя заработная плата учителя за IV квартал текущего года больше или равна средней заработной плате работников в целом по экономике субъекта РФ за I квартал текущего года».

Для этого в 2011 году будет реализован следующий комплекс мер:

| № п/п | Перечень мер | Срок реализации | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно-методическое обеспечение |
| 1. | Проведение собеседований с руководителями муниципальных общеобразовательных учреждений по вопросам повышения уровня заработной платы педагогам системы общего образования | июнь | Анализ ситуации начисления базовой и стимулирующей частей ФОТ общеобразовательных учреждений, дифференциации оплаты труда учителей школ. Принятие мер на муниципальном уровне по оптимизации штатной численности административно-хозяйственного персонала школ, повышению доли стимулирующих выплат учителям школ |
| 2. | Участие в зональных семинарах по вопросам модернизации общего образования и повышения заработной платы педагогам | июнь | Реализация проекта на муниципальном уровне |
| Мониторинг контрольных показателей |
| 1. | Организация мониторинга контрольных показателей в разрезе общеобразовательных учреждений муниципальным оператором мониторинга | сентябрь-декабрь | Анализ ситуации для принятия управленческих решений |

Ожидаемые результаты:

| Индикатор результативности | По итогам I квартала 2011 года | По итогам III квартала 2011 года | По итогам IV квартала 2011 года |
| --- | --- | --- | --- |
| Соотношение средней заработной платы учителей к средней заработной плате работников в целом по экономике Саратовской области за I квартал текущего года, % | 90 | 98 | 104 |

Показатель 2. Доля школьников (по ступеням образования), обучающихся по федеральным государственным образовательным  стандартам, в общей численности школьников

Цели и задачи:

- создание условий для обучения  с  1 сентября 2011 года  100 %  первоклассников  и  10,6 % второклассников  по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования  (ФГОС НОО).

Для реализации данного направления в 2011 году будет реализован следующий комплекс мер:

| № п/п | Перечень мер | Срок реализации | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оснащение общеобразовательных учреждений учебно-производственным оборудованием в соответствии с СанПиН 4.4.2.2821-10, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 | IV квартал | Повышение доли ОУ, условия обучения в которых соответствует СанПиН 4.4.2.2821-10 |
| 2. | Создание детальных планов изменений школьной сети, создания базовых школ и филиалов на 2012 и 2013 годы | сентябрь-октябрь | Обеспечение условий для мобильного развития сети школ в соответствии с потребностями населения в образовательных услугах |
| 3. | Мониторинг показателей эффективности по реализации данного направления | сентябрь-декабрь | Анализ ситуации для принятия управленческих решений |

Ожидаемые результаты:

| Индикатор результативности | По итогам III квартала 2011 года | По итогам IV квартала 2011 года |
| --- | --- | --- |
| Доля первоклассников, обучающихся по ФГСО с 1 сентября 2011 года, % | 100 | 100 |
| Доля второклассников, обучающихся по ФГСО с 1 сентября 2010 года, % | 10,6 | 10,6 |

Показатель 3. Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категории и подтверждение соответствия занимаемой должности

Цели и задачи:

- повышение эффективности и качества педагогической деятельности;

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации педагогических и руководящих работников;

- вариативное повышение квалификации педагогических и руководящих работников через реализацию индивидуального образовательного маршрута;

- обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических работников в соответствии с результативностью педагогического труда.

Для реализации данного направления в 2011 году будет реализован следующий комплекс мер:

| № п/п | Перечень мер | Срок реализации | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Повышение квалификации руководителей образовательных учреждений | сентябрь-декабрь | Повышение доли руководящих и педагогических работников, владеющих современными образовательными технологиями и методиками и эффективно применяющих их в практической профессиональной деятельности |
| 2. | Мониторинг показателей эффективности по реализации данного направления | сентябрь-декабрь | Анализ ситуации для принятия управленческих решений |

Ожидаемые результаты:

| Индикатор результативности | По итогам III квартала 2011 года | По итогам IV квартала 2011 года |
| --- | --- | --- |
| Муниципальный порядок аттестации педагогических работников соответствует порядку аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2010 года № 209 | да | да |
| Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационные категории, % | 0 | 20 |

Показатель 4. Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей

Цели и задачи:

- увеличение доли педагогических работников, владеющих современными образовательными технологиями и методиками и эффективно применяющих их в практической профессиональной деятельности;

- увеличение удельного веса личного вклада педагогических работников в повышение качества образования на основе совершенствования методов обучения и воспитания, инновационной деятельности, распространения собственного опыта в области повышения качества образования и воспитания;

- подготовка учителей и руководителей общеобразовательных учреждений по программам профессиональной переподготовки для работы в соответствии с ФГОС НОО;

- увеличение доли руководителей общеобразовательных учреждений и учителей начальных классов, прошедших повышение квалификации по проблемам реализации ФГОС НОО;

- расширение спектра ИКТ и количества цифровых образовательных ресурсов в процессе повышения квалификации педагогических и руководящих работников;

- использование организационно-методических ресурсов школ и учителей – победителей ПНПО в повышении квалификации

Для реализации данного направления в 2011 году будет реализован следующий комплекс мер:

| № п/п | Перечень мер | Срок реализации | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка плана повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам модернизации общего образования на 2011/2012 учебный год | июль | Организация работы по повышению интенсивности курсовой подготовки и обновлению системы повышения квалификации в 2011 году |
| 2. | Участие в семинарах для молодых учителей, пришедших в школы | октябрь | Адаптация молодых специалистов в условиях модернизации общего образования |
| 6. | Мониторинг показателей эффективности по реализации данного направления | сентябрь-декабрь | Анализ ситуации для принятия управленческих решений |

Ожидаемые результаты:

| Индикатор результативности | По итогам III квартала 2011 года | По итогам IV квартала 2011 года |
| --- | --- | --- |
| Доля общеобразовательных учреждений, в которых руководитель прошел повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС НОО, % | 45 | 81 |
| Доля учителей 1-х классов, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГСО НОО, % | 56 | 100 |

Показатель 5. Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности образовательных учреждений

Цель - обеспечение условий для получения качественного общего образования независимо от места жительства.

Задачи:

- повышение качества обучения за счет применения современных средств, объемных электронных библиотек и т.д.;

- создание единой образовательной среды (особенно актуально для малокомплектных образовательных учреждений);

- создание условий для всесторонней подготовки учащихся;

- повышение квалификации педагогических работников в дистанционной форме.

| № п/п | Перечень мер | Срок реализации | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Совершенствование нормативно-правового обеспечения по дистанционному обучению учащихся | июнь | Развитие дистанционного обучения обучающихся |
| 2. | Приобретение аппаратно-программных средств для создания базовых центров дистанционного обучения учащихся | IV квартал | Организация дистанционного обучения обучающихся малокомплектных сельских школ (в рамках предпрофильного и профильного обучения) |
| 4. | Участие в семинарах-практикумах для педагогических работников по вопросам использования и внедрения дистанционных образовательных технологий | сентябрь-декабрь | Увеличение доли педагогических работников, использующих дистанционные образовательные технологии |
| 5. | Участие в семинарах по предоставлению опыта образовательных учреждений по вопросам дистанционного обучения | сентябрь-декабрь | Увеличение доли образовательных учреждений, использующих дистанционные образовательные технологии |
| 7. | Участие педагогов района в курсах повышения квалификации «Методика разработки и создания курсов дистанционного обучения школьников» | сентябрь-декабрь | Увеличение доли педагогических работников, использующих дистанционные образовательные технологии |
| 8. | Мониторинг качества дистанционного обучения обучающихся в разрезе ОУ | сентябрь-декабрь | Анализ ситуации для принятия управленческих решений |

Ожидаемые результаты:

| Индикатор результативности | По итогам III квартала 2011 года | По итогам IV квартала 2011 года |
| --- | --- | --- |
| Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности образовательных учреждений, % | 9 | 18 |

Показатель 6.  Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов.

Цель: создание материально-технических условий организации учебного процесса, способствующих повышению качества работы учителя.

Задачи:

- снижение муниципальными общеобразовательными учреждениями в сопоставимых условиях объема потребленных топливно-энергетических ресурсов (воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии) в течение 2011 года не менее чем на три процента от объема фактически потребленного ими в 2010 году каждого из указанных ресурсов;

- снижение ресурсозатрат путем проведения энергосберегающих мероприятий.

Реализация указанных целей осуществляется в Саратовской области  в соответствии со ст. 24 п.2  Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Для этого в 2011 году будет реализован следующий комплекс мер:

| № п/п | Перечень мер | Срок реализации | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативное правовое обеспечение |
| 1. | Проведение энергетических обследований в ОУ | ноябрь-декабрь | Выявление обоснованной потребности в энергосберегающих мероприятиях |
| 2. | Установка и замена энергосберегающего оборудования в подведомственных учреждениях образования | IV квартал | Снижение ресурсозатрат путем проведения энергосберегающих мероприятий |
| 4. | Мониторинг показателей эффективности по реализации данного направления | сентябрь-декабрь | Анализ ситуации для принятия управленческих решений |

Ожидаемые результаты:

| Индикатор результативности | По итогам Ш квартала 2011 года | По итогам IV квартала 2011 года |
| --- | --- | --- |
| Доля образовательных учреждений производящих оплату за потребленные энергоресурсы по приборам учета | 80 | 100 |
| Доля образовательных учреждений, прошедших обязательное энергетическое обследование и имеющих зарегистрированный энергетический паспорт | 0 | 30 |
| Доля образовательных учреждений, разработавших программу энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов | 0 | 100 |
| Количество образовательных учреждений, заключивших энергосервисные контракты | 0 | 3 |
| Доля образовательных учреждений, в которых назначены ответственные за энергосбережение | 100 | 100 |
| Доля образовательных учреждений, проводящих обучение и разъяснительную работу среди обучающихся по вопросам энергосбережения и энергетической эффективности | 100 | 100 |
| Снижение потребления по всем видам ТЭР | 3% | 3,7% |

II. Механизмы управления реализацией комплекса мер модернизации муниципальной  системы общего образования

Для управления реализацией  комплекса мер модернизации муниципальной системы общего образования  постановлением администрации Советского муниципального района от 24.06.2010 г. № 432   создан муниципальный координационный совет по реализации проекта модернизации системы общего образования Советского муниципального района на 2011-2013 годы (приложение 1).

Приказами управления образования администрации Советского муниципального района от 2.07.2011 года № 272, от 24.06.2011 года № 265 создана рабочая группа по реализации проекта модернизации муниципальной системы общего образования на территории Советского муниципального района, определен  муниципальный оператор реализации проекта – МУ «Информационно-методический отдел управления образования».

Приказом управления образования администрации Советского муниципального района от 2.07.2011 года № 272  утвержден план  первоочередных мер по реализации проекта модернизации системы общего образования  на  территории Советского муниципального района  на 2011 год  (приложение 2).

На информационно-образовательном портале управления образования администрации Советского муниципального района (http://uprobr.ucoz.ru/) создан баннер «Модернизация общего образования», на котором в актуальном режиме размещается информация по реализации.

Приложение №1

# СОСТАВ

муниципального координационного совета по реализации проекта модернизации системы общего образования на территории Советского муниципального района на 2011-2013 годы

Стрельников А.В. – глава администрации Советского муниципального района, председатель  Совета;

Дябин Г.В.- заместитель главы администрации Советского муниципального района, заместитель председателя Совета;

Дрозденко И.В.- заместитель начальника управления образования администрации Советского муниципального района, секретарь Совета;

Члены Совета:

Исакина Н.Ю. – директор МОУ-СОШ №1 р.п.Степное (по согласованию);

Карпенко Л.М. . –главный редактор районной газеты «Заря» (по согласованию);

Миткевич Е.Ю. - директор МОУ-СОШ №2 р.п.Степное (по согласованию);

Наконечников И. П., - депутат Совета депутатов Степновского муниципального образования, представитель родительской общественности (по согласованию);

Рахманкулов Р.Р. – начальник МУ «Информационно-методический отдел управления образования» (по согласованию);

Рогожина В.С. – начальник управления образования администрации Советского муниципального района;

Симакова Елена Леонидовна - учитель начальных классов МОУ-СОШ №2 р.п.Степное, представитель педагогической общественности (по согласованию);

Федулова С.Э. - председатель РК профсоюза работников образования Советского муниципального района (по согласованию);

Фролова Т.А. – заместитель главы администрации Советского муниципального района по финансовым вопросам;

Чубарых С.В. –секретарь политического Совета Советского местного отделения партии «Единая Россия» (по согласованию).

Приложение № 2

# План

# первоочередных мер по реализации проекта модернизации системы общего образования на территории Советского муниципального района на 2011 год

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственные исполнители | Вид документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание информационных ресурсов о проекте модернизации общего образования на сайтах управления образования и общеобразовательных учреждений Советского муниципального района | июнь 2011 г. | Управление образования администрации Советского муниципального района |  |
| 2. | Проведение собеседования с руководителями муниципальных образовательных учреждений по вопросам повышения уровня заработной платы педагогам системы общего образования | июнь 2011 г. | Управление образования администрации Советского муниципального района | перечень поручений по итогам собеседований |
| 3. | Создание на базе МУ «Информационно-методический отдел управления образования» муниципального Центра по мониторингу Проекта | до 1 июля 2011 г. | Управление образования администрации Советского муниципального района | приказ управления образования администрации Советского муниципального района |
| 3.1 | - разработка положения о Центре мониторинга Проекта | до 1 июля 2011 г. | Управление образования администрации Советского муниципального района | приказ управления образования администрации Советского муниципального района |
| 4. | Разработка проекта постановления администрации Советского муниципального района о создании муниципального межведомственного Совета по реализации проекта модернизации системы общего образования Советского муниципального района | до 25 июня 2011 г. | Управление образования администрации Советского муниципального района | постановление администрации Советского муниципального района |
| 4.1 | - разработка положения о Совете и его согласование с правовым отделом администрации Советского муниципального района | до 25 июня 2011 г. | Управление образования администрации Советского муниципального района |  |
| 4.2 | - разработка плана работы Совета и его согласование с правовым отделом администрации Советского муниципального района | до 25 июня 2011 г. | Управление образования администрации Советского муниципального района |  |
| 5. | Проведение совещания с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросам реализации Проекта | 15 июня 2011 года | Управление образования администрации Советского муниципального района | решение совещания |
| 6. | Разработка и направление в министерство образования Саратовской области муниципальных планов (комплексов мер) по достижению показателей проекта модернизация общего образования | до 10 июля 2011 г. | Управление образования администрации Советского муниципального района | утвержденные планы |
| 7. | Разработка муниципальной ведомственной целевой программы «Развитие образования Советского муниципального района» на 2012-2014 годы, предусматривающей достижение основных показателей реализации Проекта | август 2011 г. | Управление образования администрации Советского муниципального района | проект постановления администрации Советского муниципального района об утверждении программы |
| 8. | Обсуждение Проекта на муниципальном совещании работников образования | 26 августа 2011 г. | Управление образования администрации Советского муниципального района | резолюция совещания |
| 9. | Обсуждение соглашения между министерством образования Саратовской области и администрацией Советского муниципального района по реализации Проекта на 2011 год | август 2011 г. | Управление образования администрации Советского муниципального района | подписание соглашения между министерством образования Саратовской области и администрацией Советского муниципального района |
| 10. | Проведение тарификации учителей по новым нормативам финансирования | сентябрь 2011 г. | Управление образования администрации Советского муниципального района | приказы по общеобразовательным учреждениям об утверждении тарификации учителей |
| 11. | Подготовка отчета в министерство образования Саратовской области о выполнении соглашений по реализации Проекта за 2011 год | до 28 ноября 2011 г. | Управление образования администрации Советского муниципального района | Отчет |