О реализации проекта модернизации системы общего образования на территории Советского муниципального района

Основанием для реализации проекта модернизации общего образования  в Советском муниципальном районе является поручение Председателя партии «Единая Россия», Председателя Правительства Российской Федерации Путина В.В., данное на заседании Правительства Российской Федерации  4 апреля 2011 года. В целях реализации проекта на территории Советского муниципального района предпринято следующее:

- Постановлением администрации Советского муниципального района создан муниципальный координационный совет по реализации проекта, возглавляемый главой администрации района.

- Определен муниципальный оператор проекта - муниципальное учреждение «Информационно-методический отдел управления образования», на базе которого организован муниципальный Центр мониторинга проекта.

- Постановлением администрации Советского муниципального района утвержден Комплекс мер по модернизации общего образования Советского муниципального района в 2011 году.

4.  Подписано Соглашение о взаимодействии по реализации проекта модернизации системы общего образования Саратовской области между Министерством образования Саратовской области и администрацией Советского муниципального района в 2011 году. Согласно этому документу Советский муниципальный район берет на себя обязательства  по достижению в 2011 году установленных значений показателей результативности  проекта модернизации, а именно:

- увеличение соотношения средней заработной платы учителей к средней заработной плате работников в целом по экономике Саратовской области с 90% в I квартале 2011 года до 104% по итогам IV квартала 2011 года.  Проект модернизации  потребует перехода на современную систему оплаты труда, которая в нашем регионе уже введена, и в Советском муниципальном районе успешно действует с 2008 года. Это преимущество уже отразилось на темпах роста заработной платы педагогов и позволит избежать дополнительных трудностей в работе по реализации проекта в будущем.

Информация о средней заработной плате педагогических работников                   общеобразовательных учреждений Советского муниципального района

| 2010 год | 2011 год |
| --- | --- |
|  | на 1.01.2011 г. | на 1.06.2011 г. | на 1.09.2011 г. |
| 12 105, 0 руб. | 13 375,0 руб. | 14 244,0 руб. | 15 488,0 руб. |

-создание условий для обучения  с  1 сентября 2011 года  27% школьников по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования. С 1 сентября 2010 года в 2 школах района (МОУ-СОШ р.п.Степное №1 и МОУ-СОШ р.п.Степное №2) началась апробация  федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования. С 1 сентября 2011 года на новые стандарты перешли все первые классы. Для успешной реализации этого направления в районе сформирована необходимая нормативная база, прошли курсовую подготовку 15 педагогов, 17 административных работников школ приняли участие в областных и зональных семинарах по вопросам введения ФГОС НОО; все школы обеспечены соответствующими учебно-методическими комплектами.

-увеличение доли учителей,  получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей до 22%;

-увеличение доли учителей и руководителей образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС, в общей численности учителей до 82 %;

-увеличение доли общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение, до 18%. Уже с 1 сентября на базе СОШ №2 р.п.Степное начал действовать дистанционный центр обучения детей-инвалидов. В школу поставлено оборудование для обучения  4-х  детей. До конца 2011 года планируется организация профильного обучения в дистанционной форме на базе средней школы № 2 р.п.Степное и средней школы р.п.Пушкино. Дистанционное образование будут получать учащиеся основной школы с.Любимово и средней школы с.Мечетное;

-достижение положительной динамики снижения по всем видам топливно-энергетических ресурсов (снижение потребления по всем видам ТЭР на 3%).

В рамках соглашения в район поступит 4 823,5 тыс. рублей.  В министерство образования Саратовской области направлена заявка по направлениям расходования средств. По предварительным данным 38,2% средств (1845,4 тыс.руб.) будет направлено на обеспечение федерального государственного образовательного стандарта: приобретение оборудования, учебной мебели и пр.; 38,1% средств (1841,0 тыс.руб.) – на развитие дистанционного образования; 15,5% (750 тыс.руб.) – на мероприятия по энергосбережению; 9,4% (226,9 тыс.руб.) – на аттестацию педагогов; 3,3% (160,1 тыс.руб.) – на повышение квалификации работников.

26 августа 2011 года	в районе состоялось муниципальное августовское совещание педагогов на тему "Современная стратегия развития муниципальной системы образования". Педагогической общественности были озвучены основные цели и задачи проекта, а также пути их достижения.

Информационное сопровождение проекта модернизации системы общего образования осуществляется на сайтах всех общеобразовательных учреждениях района, сайте управления образования и в районной газете «Заря». Материалы по реализации проекта, опубликованные в средствах массовой информации Советского муниципального района, еженедельно предоставляются первому заместителю секретаря Регионального политического Совета, координатору проекта М.В.Алёшиной.

И.о. начальника

управления образования                                                           Дрозденко И.В.