Совместный физико-математический проект

«Школа Архимеда»

| Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА |  |
| --- | --- |
| 1.1. Наименование Проекта | Школа Архимеда |
| 1.2. Исполнитель | Ф.И.О. лиц, ответственных за реализацию Проекта: - Копылова Т. Ю. - Пугаченко Е. А. |
| 1.3. Адресная направленность (целевая группа Проекта) | Учителя математики, учителя физики |
| 1.4. Сроки и этапы реализации Проекта | Сентябрь 2015г.– июнь 2016г. |
| Раздел 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА |  |
| 2.1. Актуальность Проекта | На современном российском рынке труда четко прослеживается тенденция повышения спроса на инженерно-технические профессии. На этом фоне очень своевременным является инициатива президента о повышении роли физико-математического образования. По распоряжению Правительства РФ от 24.12.14 № 2506 – р была утверждена Концепция развития математического образования РФ. В рамках этой концепции разработан проект «Школа Архимеда». «Школа Архимеда» – это инновационная система по реализации концепции физико-математического образования Советского района Саратовской области. |
| 2.2. Цель Проекта | Развитие интереса школьников к предметам физико-математического цикла, содействие профилизации школьников и оказание им помощи в выборе профессии, предоставление дополнительных возможностей получения качественного физико-математического образования. |
| 2.3. Задачи Проекта | - Привлечение учащихся к дополнительным занятиям по математике и физике на факультативных занятиях и кружках. - Расширение дополнительных возможностей (в том числе и с помощью дистанционного обучения) для освоения курсов математики, физики и информатики по программам классов с углублённым изучением этих предметов. - Внедрение инновационных моделей обучения в общеобразовательных школах (широкое использование компьютерных игр, иллюстрирующих законы физики, компьютерные симуляторы физических и математических законов, активное использование систем компьютерной математики, виртуальных лабораторий и др.). - Проведение на базе ресурсных центров сборов, занятий курсов по выбору для предпрофильной подготовки и элективных курсов по профилизации инженерно-технических специальностей. - Проведение соревнований, конкурсов проектов, олимпиад, конференций, творческих работ по математике и физике в рамках «Школы Архимеда». - Создание сетевого сообщества « Математики Советского района» на сайте в «Открытом классе» и на САРВИКИ с целью мотивации школьников к изучению физико-математических дисциплин и формирования готовности выпускников школ к самореализации с учетом особенностей регионального рынка труда. - Организация мониторинга по реализации проекта «Школа Архимеда». |
| 2.4. Содержание Проекта | Реализация проекта «Школа Архимеда» будет способствовать повышению интереса к предметам физико-математической направленности посредством участия в различных мероприятиях разного уровня (конкурсы, проекты, олимпиады и т.д.). Система имеет 4 ступени и охватывает школьников с 5 по 11 класс, их родителей, учителей. Сквозным мотивационным стимулом (фреймом), охватывающим все ступени «Школы Архимеда», является система накопительных баллов. Реализуется проект в виде большой игры, где за участие в каждом направлении выдается ребенку количество бонусов или «Медалей Архимеда». Если ребенок собирает коллекцию из 6 бонусов (медалей) то ему выдается Сертификат учащегося «Школы Архимеда». Сертификат «Школы Архимеда» выдаётся образовательному учреждению при условии получения Сертификатов учащегося «Школы Архимеда» в количестве - не менее 5% от общего числа учащихся школ. В рамках Проекта предполагается: -организовать и провести мероприятия муниципального уровня, содействующие развитию интереса к математике и физике: дистанционную олимпиаду «Школа Архимеда», Муниципальный конкурс творческих работ обучающихся, завершающийся научно-практической конференцией «Удивительный мир физики и математики»; - оказывать методическую помощь образовательным учреждениям (Школам Архимеда) по организации и проведению различных мероприятий на уровне школ и районов; - изучать результативность реализации Проекта посредством организации и проведения семинаров - вебинаров для учителей, реализующих проект; - информировать общественность о проводимых в рамках Проекта мероприятиях (размещение информации на сайте Управления образования и на страничке в Сарвики) |
| 2.5. Партнеры Проекта | Управление образования Советского муниципального района. |
| 2.6. Планируемые показатели эффективности | 1.Увеличение количества школ и учащихся, участвующих в проекте «Школа Архимеда». 2. Рост числа учащихся, посещающих кружки и факультативы по математике и физике. 3. Рост количества участников школьных, районных, областных, российских, международных олимпиад. 4. Увеличение числа учащихся, занимающихся проектной деятельностью. 5. Возрастание взаимодействия сетевых сообществ в рамках проекта и проведение большого количества мероприятий. 6. Увеличение количества публикаций о мероприятиях Проекта. |

Дорожная карта Проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Показатели эффективности (результаты) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участие в организации и проведении дистанционной олимпиады «Школа Архимеда» для школьников 5-8 классов | ноябрь 2015 | Количество учащихся |
| 2 | Участие в организации Международного конкурса «Кенгуру», | Март 2016 | Количество учеников |
| 3 | Участие в работе оргкомитета Муниципального конкурса творческих работ обучающихся. Научно-практическая конференция «Удивительный мир физики и математики». Организация работы секций по математике и физике. | Апрель 2016 | количество детей |
| 4 | Организация и проведение дистанционного конкурса проектов «Математика и физика вокруг нас» | Май 2016 | Количество участников |
| 5 | Разработка методического аппарата для мониторинга в общеобразовательных учреждениях, которые являются «Школами Архимеда» . | Май 2016 | Подготовка форм, таблиц, критериев |
| 6 | Подведение итогов работы ОУ в проекте «Школа Архимеда» (отчеты, мероприятия и т.д.) и вручение Сертификатов «Школ Архимеда» | Июнь 2016 | Не менее 5 школ |
| 7 | Организация и проведение занятий дистанционной «Школы Архимеда» для учащихся 11 классов по решению задач по ЕГЭ | В течение года | количество детей |
| 8 | Разработка программ факультативов, кружков, курсов по выбору для предпрофильной подготовки девятиклассников и элективных курсов для профориентационной работы | Сентябрь 2015 | Не менее 5 программ |
| 9 | Организация и проведение семинаров по математическому просвещению и популизации математики. | В течение года | Не менее 5 мероприятий |
| 10 | Размещение информаций по работе «Школ Архимеда» на сайте Управления образования и на страничке в Сарвики. | В течение года | Подготовка материалов по обобщению опыта работы «Школ Архимеда» |

Контроль, оценка результатов Проекта

Оценка итоговых результатов Проекта осуществляется по указанным показателям эффективности (результатам).